「悪魔ノ消エタ日」単元計画案・練習計画

キボウグループ　音楽　2026年10月10日版（先生用）

この版の考え方：大切なところを残して、引き算する

これまで出した案から、生徒と先生がキャパオーバーにならないように削りました。残したのは次の3つです。

・ウクレレ：語りの部分・戦い・糸・カントリーロードで、しっかり聞かせる

・メリハリ：劇の間は楽器を止め、BGMは小さく。いちばん大きい戦いのあとに、いちばん静かな場面4

・自分らしさ：セリフ・武器・必殺技・効果音のリズムに、一人ひとりが出る

合言葉

「笑われるのではなく、笑わせる」

今回やめたもの（引き算）

| やめたもの | 理由 |
| --- | --- |
| 本番中の先生の合図 | 生徒が覚えたルールだけで進める |
| セリフのすき間のウクレレの相づち | わざとらしくなるため |
| 劇の間ずっと弾くウクレレ | メリハリがなくなるため。ウクレレは語り・戦い・歌だけ |
| スライドホイッスル | 学校にないため。「ブブー！」は野村の声だけで十分 |
| 糸・カントリーロードの仮歌 | 生徒の歌を信じる。前後のスクリーンの歌詞を見て歌う |
| 客席への手拍子のお願い | 語りの量を増やさないため |
| 歌の中のトライアングル・トーンチャイム | 楽器は鈴・タンバリン・大太鼓にしぼる |
| 色カードでのコードの合図（本番） | 練習でだけ使う |

1．単元計画案

| 単元名 | ミュージカル「悪魔ノ消エタ日」をつくろう ～ウクレレと歌で物語を届ける～ |
| --- | --- |
| 対象 | 高等部キボウグループ 13名 |
| 発表 | 2026年12月12日（土）文化祭 持ち時間8分（実尺 約7分30秒） |
| 時数 | 音楽 6回（10/22・10/29・11/12・11/26・12/3・12/10）＋文化祭練習 20分×19回（11/9〜12/11）。11/5は文化祭オリエンテーション |
| これまで | 9/10・9/17 アンケート、10/1 役のアンケート、10/8 配役発表・台本 |

単元の目標

・【知識・技能】ウクレレで C・Am・F・G7 を押さえ、曲や場面に合わせて弾く。歌詞をはっきり歌う。合図に合わせて打楽器を鳴らす

・【思考・判断・表現】場面の様子に合う弾き方・効果音・セリフの言い方を考え、工夫して表現する

・【主体的に学習に取り組む態度】仲間と役割を分担し、よりよい発表をめざして練習に取り組む

※学習としての位置づけ（各時の評価規準など）は、あとで加える。

単元の流れ

| 段階 | 時期 | 中心となる活動 |
| --- | --- | --- |
| ①知る・決める | 9月〜10/8 | アンケート、配役、台本 |
| ②パートを仕上げる | 10/22〜11/12 | ウクレレ（4コード・糸・CR）、歌、セリフと決めの姿勢、効果音 |
| ③場面をつくる | 11/9〜11/20（朝） | 場面ごとに、動き・セリフ・音を合わせる |
| ④通す・詰める | 11/26〜12/9 | 音源・スライド・マイクを入れて通す。場面転換 |
| ⑤本番 | 12/12 | 文化祭 |

2．役と担当（最終）

| 役 | 名前 | セリフ以外の担当 |
| --- | --- | --- |
| 王女 | 奥平 | ワイヤレスマイクを持つ。歌は手話・動作 |
| 召使い（ふたご） | 二宮 | 歌はウクレレ。奥平が休みの日は王女 |
| 剣士 | 玉井 | ワイヤレスマイクを持つ。歌は手話・動作 |
| 家来リーダー（刀） | 野村 | 歌はウクレレ |
| 家来A（鉄砲） | 日下部 | 歌はウクレレ。必殺技の名前を考える |
| 家来B（野菜） | 大畑 | 歌はウクレレ |
| 家来C（グローブ） | 西井 | 歌はウクレレ |
| 語り部リーダー | 田中 | ウクレレ。「せーの！」 |
| 語り部 | 安蒜 | ウクレレ |
| 語り部 | 小西 | ウクレレ。場面1カスタネット |
| 語り部 | 浦山 | ウクレレ。場面1タンバリン |
| 語り部・楽器 | 吉川 | ハンドベル・鉄琴・シンバル・ウィンドチャイム・鈴 |
| 審判・楽器 | 大塚 | 大太鼓・ボンゴ・ホイッスル・タンバリン（CR） |

★ 楽器隊（田中・安蒜・小西・浦山・吉川・大塚）は下手にいすを並べて座る。語るときは楽器を止めて立つ

3．マイク（移動しなくていい形）

| マイク | だれが・どう使う |
| --- | --- |
| ワイヤレス① | 王女（奥平）がずっと持つ。歌も |
| ワイヤレス② | 剣士（玉井）がずっと持つ。剣は反対の手。いちばん声が小さいので最優先 |
| スタンド①（舞台中央前） | 召使い・家来がセリフを言う場所。家来はこの前に並んでいるので、一歩前に出るだけで届く |
| スタンド②（楽器隊の前） | 語り部が立って語る |
| スタンド③（楽器隊の前・低め） | ウクレレの音を拾う |
| 歌のとき | 全員がスタンド①のまわりに集まる。王女・剣士は手持ちのまま |

セリフの約束（3つだけ）

① 出る（一歩前へ）　→　② きめる（決めの姿勢で言う）　→　③ もどる（言い終わって2秒止まってから戻る）

言いながら姿勢をとるのでかまわない。大事なのは「言い終わってすぐ動かない」こと。止まると演出に見える。

4．音と効果音のきっかけ（これだけ）

| 場面 | きっかけ | 音 | だれ |
| --- | --- | --- | --- |
| 切りかえ | 各場面の前 | 悪ノ娘（ピアノ）→ 場面BGM | 操作の先生 |
| プロローグ | 語りの間 | ウクレレ | 語っていない語り部 |
| 場面1 | 冒頭の語り | ウクレレ | 語り部 |
|  | 「報告しまーす！」 | タンバリン | 浦山 |
|  | 「なんだってー！？」 | カスタネット（ロール） | 小西 |
|  | 「聞こえないのかしら」の直前 | 大太鼓1発 → 1秒待つ | 大塚 |
|  | おやつの時間 | ハンドベル | 吉川 |
| 場面2 | 冒頭の語り | ウクレレ | 語り部 |
|  | 語りのあと〜家来が来るまで | ボンゴの心臓の音（だんだん速く）＋鉄琴（だんだん強く） | 大塚・吉川 |
|  | 家来が現れる | ボンゴ強打＋鉄琴グリッサンド → 止める | 大塚・吉川 |
| 場面3 | 「はじめ！」 | ホイッスル → 戦いBGM | 大塚・操作の先生 |
|  | 戦いの間 | ウクレレ全開・ボンゴ。セリフのときは小さく | 楽器隊全員 |
|  | 打ち返す・必殺技 | 鉄琴（高いド強打／グリッサンド） | 吉川 |
|  | 野村がひざをつく | ★ジャーン（シンバル・ボンゴ・ウクレレ）＋BGM停止 → 無音3秒 | 楽器隊・操作の先生 |
|  | 「勝負、あり！」 | ホイッスル長く | 大塚 |
| 場面4 | おにぎりを食べた瞬間 | ウィンドチャイム（ゆっくり） | 吉川 |
| 糸 | 全体 | ウクレレ9本＋録音ピアノ。サビで鈴 | 全員／吉川 |
| 場面5 | 王女のセリフから | YELL（小さく） | 操作の先生 |
|  | 結びの語り | ウクレレ | 語り部 |
| CR | 全体 | ウクレレ9本＋録音ピアノ。サビでタンバリン、大太鼓 | 全員／大塚 |
|  | 最後 | ジャカジャカ → 「せーの！」→ ジャン！ → 決めポーズ3秒 | 全員 |

★ 鉄琴はラ・ド・ミ以外の音板を外しておくと、激しく打っても音楽が崩れない

5．戦い（場面3）の約束

・BGMは90秒のまま。だいたい75〜85秒で野村がひざをつくように練習する

・早くても遅くても、「野村のひざ＝ジャーン＋BGM停止」。BGMが途中でも、楽器だけで盛り上げて終わってよい

・もしBGMが先に終わったら、そのまま楽器だけで続け、野村のひざでジャーン

・楽器隊のルール：「話す人が一歩前に出たら小さく、動き出したら大きく」。練習では大きさを「3」と「1」で呼ぶ

・順番：囲む（ボンゴソロ）→ 大畑・西井 → 日下部 → 野村（押し合いでだんだん大きく）→ ひざ → ジャーン

・安全：武器はやわらかい材料。みねうちは寸止め。やられたら膝立ち

6．糸・カントリーロード

・全力で歌うのは3か所だけ：「なぜ」「縦の糸は」「カントリーロード」

・前後のスクリーンの歌詞を見て歌う（顔が上がる）

・全員がスタンド①のまわりにぎゅっと集まる。ウクレレ用マイクも立てる

・キーが高すぎ・低すぎの人がいないか、10/22に確認

・CRの最後：録音ピアノが盛り上がる → ジャカジャカ → 田中「せーの！」→ ジャン！ → 決めポーズ3秒

7．練習計画

毎回の型（いつも同じ）

・① ウォームアップ5分：声の「3」と「1」、コード4つ

・② きょうのめあてを1つだけ

・③ 練習（チーム → 合わせ）

・④ 見せ合い：「いいね」を1人1つ

・⑤ 「せーの！ジャン！」3回で終わる

音楽の時間（60分）

| 日 | 内容 |
| --- | --- |
| 10/22 | ミュージカルのお手本を見る（10分）・合言葉／ウクレレ：糸を立って弾く（キー確認）／台本の読み合わせ（マイクを使う） |
| 10/29 | ウクレレ：カントリーロード／キャスト：場面1・2のセリフと「出る・きめる・もどる」／楽団：語り＋ウクレレ、大塚・吉川は効果音の楽器選びとリズムづくり |
| 11/5 | 文化祭オリエンテーション（音楽の内容なし） |
| 11/12 | 戦い：動き＋楽器（「3」と「1」）。場面4（ウィンドチャイム）。ウクレレ：糸・CRを立って通す |
| 11/26 | 通し①（録画）→ よいところを見る |
| 12/3 | 通し②（本番と同じ形で、他の先生に見てもらう） |
| 12/10 | 確認だけ。新しいことはしない |

文化祭練習（朝20分）

| 日 | 内容 |
| --- | --- |
| 11/9・11・13 | 場面1 → 場面2 → 場面3（それぞれ1回ずつ） |
| 11/16・17 | 場面4・5 → 糸 |
| 11/18・20 | カントリーロード → 場面3（戦いをもう一度） |
| 11/26〜11/28 | 体育館：マイク・音源・スライドを入れて、場面ごとに |
| 12/1〜12/4 | 前半通し・後半通しを交互に。場面転換の練習 |
| 12/7〜12/9 | 通し（時間を計る）。奥平と必ず一緒に通す日をここに |
| 12/10・11 | 確認だけ |

★ 時間がかかる順：①ウクレレ（毎回必ず入れる）②歌唱 ③音楽と合わせる・場面転換（11月後半に集中）

8．恥ずかしさへの手立て

・合言葉「笑われるのではなく、笑わせる」

・先生がまず全力でやって見せる

・お手本動画で「大げさにやるのがかっこいい」を知る

・見られる範囲を少しずつ：グループ内 → 先生 → 他の学年 → 本番

・最初の録画は、よいところだけを見る

・「キャスト」「楽団」と呼ぶ

9．準備するもの

・ワイヤレスマイク2・スタンドマイク3・スピーカー

・PowerPoint（スライド＋音源：悪ノ娘・場面1〜4のBGM・YELL・糸とCRの録音ピアノ）。前後のスクリーン

・ウクレレ・ストラップ（家来・召使いの分は舞台奥に置く）

・打楽器：大太鼓・ボンゴ・ホイッスル・タンバリン・カスタネット・ハンドベル・鉄琴・サスペンドシンバル・ウィンドチャイム・鈴

・小道具：王座・岩・ドーナツ・おにぎり・刀・鉄砲・野菜・グローブ・ティアラ・マント